# МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА

# ПРИКАЗ

от   03 февраля  2023 г.                                                                                   № 79

Об утверждении «дорожной карты»

по организации и проведению

государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего

общего образования на территории

Краснояружского района в 2023 году

В соответствии с приказом министерства образования Белгородской области № 185 от 26 января 2023 года «Об утверждении «дорожных карт» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Белгородской области в 2023 году» и в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на  территории Краснояружского района в 2023 году

приказываю:

1. Утвердить «дорожную карту» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА-11) на  территории Краснояружского района в 2023 году (приложение 1).

2.Ответственным лицам:

2.1. Принять исчерпывающие меры по выполнению мероприятий «дорожной карты» по  организации и проведению ГИА-11 в 2023 году в указанные сроки. Срок исполнения: постоянно.

2.2. Осуществлять промежуточный контроль за ходом выполнения мероприятий «дорожной карты» по  организации и проведению ГИА-11 в 2023 году. Срок исполнения: постоянно, не реже 1 раза в месяц.

3. Краснояружскому межмуниципальному методическому центру областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования» (Мельникова И.А.) обеспечить методическое сопровождение в рамках подготовки к ГИА-11 и анализа результатов ГИА-11 (по согласованию).

4. Руководителям образовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования, разработать  и утвердить на уровне ОО «дорожную карту» по организации и проведении  ГИА-11 в 2023 году.

5.Заместителю начальника МУ «Управление образования администрации Краснояружского района» Онежко И.Г.:

-проводить мониторинг выполнения мероприятий «дорожной карты» по ГИА-11в 2023 году;

-представлять информацию о выполнении «дорожной карты» по ГИА-11 в 2023 году в министерство образования Белгородской области за 1 –е полугодие – не позднее 30 июня 2023 года, за 2-е полугодие- не позднее 30 декабря 2023 года;

-организовать защиту руководителями общеобразовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования, «дорожных карт» ГИА-11 с учетом содержания обязательных мероприятий. Срок исполнения: до 01 марта 2023 года.

6.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник  МУ  «Управление  образования

администрации Краснояружского района»                                   Головенко Е.Г.

Онежко Ирина Геннадьевна

46-7-35

С приказом ознакомлены:

Романенко Л.А.

Онежко И.Г.                                                           Лукьяненко Н.А.

Мельникова И.А.                                                   Голубева А.Н.

Хализова Т.В.                                                         Серых Т.С.

Пенской Ю.Н.                                                        Щербак О.В.

Куликова Н.В.                                                        Сосновский С.В.

Попова А.А.                                                            Сидорова Т.Н.

Таранова В.А.                                                         Ломака Е.С..

Болгова О.Н.                                                           Трубина Л.А.

Чехунова С.Н.

Приложение 1

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

по организации и проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования
на территории Краснояружского района

январь– декабрь  2023 года

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Сроки проведения и завершения мероприятий | Ответственные исполнители | Вид подтверждения документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Подготовка приказов управления образования в рамках проведения итогового сочинения (изложения) | январь-декабрь 2023 года | Онежко И.Г. Попова А.А. | Приказы управления образования |
| 1.2. |  | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня, регламентирующих организационное, технологическое обеспечение и проведение ГИА-11 в 2023 году в Краснояружском районе в соответствии с региональной нормативной правовой документацией и в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами | январь-декабрь 2023 года | Онежко И.Г. Попова А.А. | Приказы управления образования |
| 2.Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Прохождение обучения с последующим тестированием: -члена ГЭК; -руководителя пункта проведения экзамена; -организаторов в пункте проведения экзамена; -технических специалистов пункта проведения экзамена | февраль - март 2023 года апрель-май 2023года | Онежко И.Г. Попова А.А. Руководители ОУ | Сертификат ФЦТ |
| 2.2. |  | Прохождение обучения кандидатов в члены предметных комиссий | февраль - март 2023 года | Попова А.А. Руководители ОУ | Свидетельства, сертификаты |
| 2.3. |  | Прохождение квалификационных испытаний для кандидатов в члены предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт). | март - апрель 2023 года | Онежко И.Г. Попова А.А. | Приказ министерства образования |
| 2.4. |  | Участие в обучающих семинарах, вебинарах для членов предметных комиссий ГИА-11, организованных Рособрнадзором, ФГБУ «ФЦТ» | январь - апрель 2023 г. | Онежко И.Г. Руководители ОУ |  |
| 2.5. |  | Обучение кандидатов в общественные наблюдатели | апрель-май 2023года | Онежко И.Г. Попова А.А. | Явочные листы, методические материалы, памятки |
| 2.6. |  | Проведение совещаний, семинаров, вебинаров: - с руководителями образовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования; - с руководителями образовательных организаций, в которых работники привлекаются к проведению ГИА-11; - с заместителями руководителей образовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования; - с лицами, участвующими в проведении ГИА-11 в ППЭ (членами ГЭК, руководителем ППЭ, организаторами ППЭ, техническими специалистами, общественными наблюдателями). | январь- декабрь 2023 года | Онежко И.Г. Попова А.А. Руководители ОО Руководитель ППЭ | Материалы совещаний |
| 2.7. |  | Участие в областных семинарах, вебинарах для лиц, участвующих в проведении ГИА-11 | январь- декабрь 2023 года | Онежко И.Г. Попова А.А. Руководители ОО | Письма |
| 2.8 |  | Участие в региональных тренировочных мероприятиях | согласно графика проведения | Онежко И.Г. Попова А.А. | Приказ УО |
| 3.Организационное сопровождение ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Определение уполномоченного представителя МОУО (ответственного лица за взаимодействие) | сентябрь 2023 года | Головенко Е.Г. | Приказ УО, письмо на БелРЦОКО |
| 3.2. |  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в 2022 году, в том числе: -выпускников ОО текущего учебного года; -лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | сентябрь 2023 года | Онежко И.Г. Руководители ОУ | Письма управления образования |
| 3.3. |  | Регистрация участников ГИА - 11, ЕГЭ на досрочный и основной периоды | до 1 февраля 2023 года | Онежко И.Г. Попова А.А. Романенко Л.А. Руководители ОУ | Региональная информационная система |
| 3.4. |  | Регистрация участников ГИА - 11, ЕГЭ на дополнительный период | август 2023 года | Онежко И.Г. Попова А.А. Романенко Л.А. Руководители ОУ | Региональная информационная система |
| 3.5. |  | Формирование составов: |  |  |  |
| 3.5.1. |  | Руководителей, организаторов, технических специалистов, медицинских работников ППЭ | Февраль 2023 года | Онежко И.Г. Руководители ОУ | Информация, списки |
| 3.5.2. |  | Общественных наблюдателей | Апрель -май 2023 года | Попова А.А. | Информация |
| 3.5.3. |  | Предоставление в БелРЦОКО информации о кандидатурах членов предметных комиссий, членов ГЭК, руководителей ППЭ | январь 2023 года | Онежко И.Г. | Информация |
| 3.6. |  | Организация и проведение приемки ППЭ | Май 2023 года | Онежко И.Г. Члены ГЭК Руководитель ППЭ Руководитель ОУ | Акты приемки |
| 3.7. | Внесение сведений в РИС: |  |  |  |  |
| 3.7.1. |  | о МОУО, ОО; | до 20 ноября 2022 года | Романенко Л.А. Руководители ОО | Региональная информационная система |
| 3.7.2. |  | о ППЭ, аудиторий ППЭ; | январь-февраль 2022 года | Романенко Л.А. Ломака Е.С.. |  |
| 3.7.3. |  | об участниках ГИА-11 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-11, сведения о форме ГИА-11; | до 1 февраля 2023 года, до 20 августа 2023 года | Романенко Л.А. Руководители ОО | Региональная информационная система Списки с личными подписями участников |
| 3.7.4. |  | об участниках проведения итогового сочинения (изложения); | ноябрь 2023 года января 2023 года апреля 3года |  |  |
| 3.7.5. |  | сведения о работниках ППЭ (руководитель, технические специалисты, медицинские работники, ассистенты), членах ГЭК, членах предметных комиссий; | до 20 февраля 2023 года |  | Региональная информационная система |
| 3.7.6. |  | сведения об общественных наблюдателях | не позднее, чем за 1 рабочий день до экзамена | Романенко Л.А. Попова А.А. |  |
| 3.8. |  | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», Краснояружской ЦРБ | В период проведения ГИА | Онежко И.Г. Пенской Ю.Н. | Письма, районный НПА |
| 3.9. |  | Организация взаимодействия с органами полиции в целях обеспечения охраны правопорядка в пункте проведения экзаменов | в период проведения ГИА | Онежко И.Г. Попова А.А. | Письма, районный НПА |
| 3.10. |  | Проведение ГИА-11 в сроки, устанавливаемые Минпросвсщснием России и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки | май-июнь 2023 года, сентябрь 2023 года | Онежко И.Г. Попова А.А. Ломака Е.С. Сосновский С.В. Пенской Ю.Н. Руководители ОУ | Приказы |
| 3.11. |  | Направление в ОУ протоколов проверки результатов экзаменов в сроки, установленные Порядком проведения ГИА-11 | в период проведения ГИА-11 | Онежко И.Г. Попова А.А. Щербак О.В. | Протоколы результатов экзаменов |
| 3.12. |  | Информирование обучающихся о результатах ГИА-11 и сроках подачи апелляций | в период проведения ГИА-11 | Руководители ОУ | Листы ознакомления с личными подписями участников |
| 3.13. |  | Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов |  |  |  |
| 3.13.1. |  | Установка систем видеонаблюдения во всех аудиториях проведения экзаменов, контроль за работой видеокамер | в период проведения ГИА-11 | Сосновский С.В. Пенской Ю.Н. | Протоколы |
| 3.13.2. |  | Организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по обеспечению видеонаблюдения в пункте проведения экзаменов | в течение учебного года |  | Контракт |
| 3.13.3. |  | Тестирование систем видеонаблюдения перед проведением ГИА-11 | май 2023 года |  | Протоколы тестирования |
| 3.14. |  | Организация общественного наблюдения |  |  |  |
| 3.14.1. |  | Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей | январь - сентябрь 2023 года | Попова А.А. Руководители ОУ | Информационные письма |
| 3.14.2. |  | Организация консультирования граждан, желающих получить статус общественного наблюдателя, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей | январь - сентябрь 2023 года | Попова А.А. Руководители ОУ | Работа телефонов «горячих линий» |
| 3.14.3. |  | Формирование списка общественных наблюдателей из числа лиц, проживающих на территории Краснояружского района и предоставление его в министерство образования | март- май 2023 года | Попова А.А. | Списки |
| 3.14.4. |  | Работа с гражданами, которые будут привлечены в качестве общественных наблюдателей (прием заявлений, прохождение обучения и др.) | апрель- май 2023 года | Попова А.А. | Листы ознакомления, Явочные листы |
| 3.15. |  | Организация работы по созданию специальных условий и соблюдению порядка проведения ГИА-11 для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов |  |  |  |
| 3.15.1. |  | Сбор информации от ОУ об участниках ГИА-11 с ОВЗ, детях-инвалидах и инвалидов | ноябрь 2023 года февраль 2023 года | Онежко И.Г. Руководители ОУ | Информационное письмо |
| 3.15.2. |  | Анализ документов, подтверждающих статус участников ГИА-11 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | ноябрь, февраль - май 2023 года | Хализова Т.В. | Свод участников ОВЗ, детей-инвалидов- инвалидов |
| 3.15.3. |  | Составление списка лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в присутствии в аудитории ассистента, в использовании необходимых технических средств | февраль- май 2023 года | Хализова Т.В. | Списки |
| 3.15.4. |  | Создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА-11 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | в период проведения ГИА- 11 | Онежко И.Г. Руководители ОУ | создание условий |
| 4. Анализ результатов проведения ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам проведения ГИА-11 на территории Краснояружского района | июль-сентябрь 2023 года | Щербак О.В. Мельникова И.А. (по согласованию) | Аналитические материалы |
| 4.2. |  | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам проведения ГИА-11 в образовательной организации | сентябрь 2023 года | Щербак О.В. Руководители ОО | Аналитические материалы |
| 4.3. |  | Аналитический отчет о мониторинге «зон риска», выявленных при проведении ГИА-11 в текущем году | сентябрь 2023 года | Щербак О.В. руководители ОО | Анализ результатов мониторинга |
| 4.4. |  | Сбор и анализ сведений о выпускниках, претендующих на получение медали «За особые успехи в обучении» | декабрь 2022 года апрель-май 2023 года | Лукьяненко Н.А. Руководители ОО | Аналитическая информация |
| 4.5. |  | Анализ результатов ЕГЭ претендентов на награждение медалью «За особые успехи в обучении» | июнь-июль 2023 года | Лукьяненко Н.А. | Отчет |
| 4.6. |  | Рабочее совещание по вопросу анализа поступивших обращений, вопросов от граждан по вопросам организации и проведения ГИА-11 при заместителе начальника управлении образования | ежеквартально | Онежко И.Г. Попова А.А. | Повестка, протокол поручений |
| 4.7. |  | Анализ содержательных результатов ГИА-11 по всем учебным предметам | август -сентябрь 2023 года | Щербак О.В. Мельникова И.А. (по согласованию) Руководители ОО | Аналитические материалы |
|  |  | 5.Обсуждение результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2023 году с целью принятия управленческих решений: |  |  |  |
| 5.1. |  | с главой и заместителем главы района по социальной политике, курирующим вопросы образования | июль-август 2023 года | Онежко И.Г. Щербак О.В. | Повестка |
| 5.2. |  | с сотрудниками управления образования и образовательных организаций, ответственными за подготовку, организацию и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | сентябрь-октябрь 2023 года | Онежко И.Г. Щербак О.В. Руководители ОУ | Повестка |
| 53. |  | с руководителями общеобразовательных организаций | июнь 2023 года, сентябрь 2023 года | Онежко И.Г. Щербак О.В. Руководители ОО | Протоколы совещаний |
| 5.4. |  | с учителями -предметниками | август -сентябрь 2023 года | Мельникова И.А. (по согласованию) | Протоколы совещаний |
| 5.5. |  | Издание статистического сборника по итогам проведения ЕГЭ в 2023 году в Краснояружском районе | октябрь-ноябрь 2023 года | Щербак О.В. | Статистический сборник |
| 6.Организация работы по пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам обучающимися, не прошедшими ГИА-11 по обязательным учебным предметам |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Сбор информации об обучающихся, не прошедших ГИА-11 по обязательным учебным предметам | Июнь2023 года | Щербак О.В. | Банк данных об обучающихся, не прошедших ГИА-11 по обязательным учебным предметам |
| 6.2. |  | Адресные рекомендации управленческим командам ОУ и индивидуальные консультации с управленческими командами образовательных учреждений по организации работы по пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам обучающимися, не прошедшими ГИА-11 по обязательным учебным предметам | Июнь-июль 2023 года | Онежко И.Г. Мельникова И.А. (по согласованию) Руководители ОУ | График индивидуальных консультаций, протокол поручений, дорожные карты ОУ |
| 6.3. |  | Разработка и реализация «дорожных карт» по организации работы ОУ по пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам обучающимися | июнь-август 2023 года | Руководители ОУ | Дорожные карты ОУ |
| 6.4. |  | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябрьские сроки |  |  |  |
| 6.4.1. |  | Закрепление учителей-предметников за участниками для подготовки их к ГИА-11 | июль -сентябрь 2023 года | Попова А.А. Руководители ОО | Приказ ОО |
| 6.4.2. |  | Определение индивидуального маршрута участников по подготовке к ГИА -11 |  | Попова А.А. Руководители ОО | Приказ ОО |
| 6.4.3. |  | Организация и проведение занятий с участниками по подготовке к ГИА-11 |  | Попова А.А. Руководители ОО | Приказ ОО |
| 6.4.4. |  | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся, не прошедших ГИА-11 в 2021-2022 учебном году: - консультирование по вопросам эмоционального, кризисного состояния, поведения несовершеннолетних, родителей/законных представителей (по запросу); - коррекционно-развивающая деятельность (по запросу) с несовершеннолетними с целью оптимизации процессов саморегуляции, обучению мнемотехническим навыкам, навыка тайм-менеджемента | в течение учебного года июнь -сентябрь 2023 года | Хализова Т.В. Руководители ОО | информационная справка |
| 6.5. |  | Организация и проведение мониторинга эффективности организации работы ОУ по пересдаче обучающимися ГИА-11 | сентябрь-октябрь 2023 год | Онежко И.Г. | Аналитическая информация по результатам мониторинга, письмо УО |
| 7. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов, работающих в 10-11 классах, по учебным предметам | август -сентябрь 2023 года | Мельникова И.А. (по согласованию) Руководители ОО | Результаты диагностики |
| 7.2. |  | Разработка методических рекомендаций для учителей-предметников по использованию анализа результатов итоговой аттестации в 2023 году в Краснояружском районе | до 01 октября 2023 года | Мельникова И.А. (по согласованию) | Методические рекомендации |
| 7.3. |  | Внесение изменений в учебные планы в части распределения часов вариативной части | август -сентябрь 2023 года | Лукьяненко Н.А. Руководители ОО | Информационная справка |
| 7.4. |  | Внесение изменений в планы внеурочной деятельности |  | Лукьяненко Н.А. Руководители ОО |  |
| 7.5. |  | Внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом предметно-содержательного анализа результатов ГИА-11 |  | Мельникова И.А. (по согласованию) Руководители ОО |  |
| 7.6. |  | Включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне |  | Лукьяненко Н.А. Руководители ОО |  |
| 7.7. |  | Предоставление обобщенной информации о количестве учащихся с прогнозируемым положительным результатом, о количестве учащихся «группы риска» в разрезе классов, предметов. Формирование состава обучающихся, требующих особого внимания при подготовке к ГИА-11 (групп риска) | Декабрь 2022 года, декабрь 2023 года | Онежко И.Г. Щербак О.В. Руководители ОО | Информационная справка |
| 7.8. |  | Организация защиты руководителями общеобразовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования, «дорожных карт» ГИА-11 с учетом содержания обязательных мероприятий | февраль 2023 года | Онежко И.Г. Попова А.А. Руководители ОО | График защиты «дорожных карт» |
| 7.9. |  | Организация защиты руководителями общеобразовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования, планов мероприятий («дорожных карт») по работе с обучающимися, требующими особого внимания при подготовке к ГИА-11 (группы риска) | февраль 2023 года | Онежко И.Г. Попова А.А. Руководители ОО | График защиты «дорожных карт» |
| 7.10. |  | Организация промежуточного контроля за работой школ с обучающимися «группы риска», организация и проведение мониторинга эффективности организации этой работы | февраль 2023 года апрель 2023 года | Онежко И.Г. Попова А.А. Руководители ОО | График собеседований с заместителями директоров ОУ |
| 7.11. |  | Проведение школьных пробных экзаменов Проведение повторных школьных пробных экзаменов для обучающихся, не преодолевших порог или получивших пограничное число баллов на ранее проведенных пробных испытаниях | ноябрь-декабрь 2022 года март 2023 года | Руководители ОО | Приказы ОУ |
| 7.12. |  | Оказание индивидуальной психологической помощи обучающимся в вопросах обучения и личностного развития, консультации для обучающихся «Как готовиться к экзаменам», «Как научиться сдавать экзамены» и др. | В течение года | Руководители ОО | Информационная справка |
| 7.13. |  | Использование видеоконсультаций, разработанных учителями района по предметам и темам, вызывающим наибольшие затруднения у выпускников (в рамках районного проекта «Видеошкола») | В течение года | Руководители ОО | Информационная справка |
| 7.14. |  | Информирование родителей об итогах диагностических, мониторинговых, контрольных работ | В течение года | Руководители ОО Кл.руководители |  |
| 7.15. |  | Направление писем родителям обучающихся, получившим неудовлетворительные оценки на вводном мониторинге, на пробных школьных экзаменах | В течение года | Руководители ОО Кл.руководители | Письма |
| 7.16. |  | Персональный контроль за деятельностью педагогов, обучающиеся которых не подтвердили знания по результатам ЕГЭ в 2022 году | В течение года | Руководители ОО |  |
| 7.17. |  | Посещение администрацией, специалистами управления образования уроков, индивидуальных и групповых занятий по учебным предметам, подлежащим мониторингу качества подготовки учащихся, в том числе в дистанционном формате | Февраль - апрель 2023 года | Руководители ОУ Лукьяненко Н.А. Онежко И.Г. | Анализ по итогам посещения |
| 7.18. |  | Проведение управлением образования рабочего часа в дистанционном режиме с администрацией школ по контролю за подготовкой обучающихся к ГИА | Еженедельно, начиная со второго полугодия | Онежко И.Г. | Протокол поручений, фотоотчет |
| 7.20. |  | Совершенствование используемых учителями технологий обучения |  |  |  |
| 7.20.1. |  | Участие в региональных конкурсах профессионального мастерства | Январь 2023 год-декабрь 2023 года | Щербак О.В. Руководители ОУ | Приказы |
| 7.20.2. |  | Проведение районных конкурсов профессионального мастерства | Январь 2023 год-декабрь 2023 года |  |  |
| 7.20.3. |  | Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2021,2022 года (мастер- классы, педмастерские, круглые столы, семинары, творческие лаборатории) | в течение учебного года | Мельникова И.А. (по согласованию) Руководители ОО | Материалы семинаров, фотоотчеты |
| 7.20.4. |  | Проведение информационно-методических семинаров (по итогам анализа содержательных результатов государственной итоговой аттестации по всем учебным предметам) | август -сентябрь 2023 года | Мельникова И.А. (по согласованию) Руководители ОО | Материалы семинаров, фотоотчеты |
| 7.20.5. |  | Оказание индивидуальной помощи педагогам по результатам проведения пробных ЕГЭ, апробаций (всероссийских, областных) | февраль-май 2023 года | Мельникова И.А. (по согласованию) Руководители ОО | Письмо ММЦ |
| 7.21. |  | Мероприятия по подготовке выпускников 11 класса к ГИА, в том числе с учетом дистанционного формата обучения |  |  |  |
| 7.21.1. |  | Участие в работе дистанционной школы для выпускников 11-х классов общеобразовательных организаций Белгородской области | Май 2023 года | Онежко И.Г. Руководители ОУ | Письмо |
| 7.21.1. |  | Организация дистанционного онлайн-консультирования учащихся районной «группы риска» учителями, чьи выпускники показывают лучшие результаты на ЕГЭ, ОГЭ | март –май 2023 года | Онежко И.Г. Руководители ОО | График консультаций |
| 7.21.2. |  | Обучение на бесплатных дистанционных курсах по химии, биологии, математике профильного уровня, русскому языку, организованных институтом фармации, химии и биологии НИУ «БелГУ» | февраль-май 2023 года | Онежко И.Г. Руководители ОО | Письмо НИУ «БелГУ» Списки |
| 8.Организация психолого-педагогического сопровождения в период подготовки и сдачи государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2023 году |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Консультирование родителей (законных представителей), обучающихся по вопросам о создании необходимых специальных условий при проведении ГИА-11 для лиц с ОВЗ, относящихся к различным нозологическим группам, обучающихся детей-инвалидов и иных категорий обучающихся (по медицинским показаниям) | В течение года | Хализова Т.В. Руководители ОУ | Информация по итогам работы |
| 8.2. |  | Участие в региональных семинарах для педагогов-психологов ОО по вопросам психологической подготовки обучающихся в период подготовки и сдачи ГИА-11 | В течение года | Хализова Т.В. Руководители ОУ | Информация |
| 8.3. |  | Организация работы педагогов-психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся: осуществление специалистами школьных психолого-психологических служб консультативных, профилактических, психо-просветительских, диагностических, коррекционно-развивающих мероприятий в аспекте подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования с субъектами образовательного процесса (обучающиеся, педагоги, родители/законные представители) | постоянно | Хализова Т.В. Руководители ОУ | Сводный отчет по результатам работы |
| 8.4. |  | Мониторинг эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 11-х классов к сдаче ГИА-11 | декабрь 2022 года- февраль 2023 года | Хализова Т.В. Руководители ОУ | Аналитический отчет по результатам мониторинга |
| 8.5. |  | Работа с обучающимися «группы риска», выявленных по итогам проведения мониторинга эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 11-х классов к сдаче ГИА-11 | март- июнь 2023 года | Хализова Т.В. Руководители ОУ | Информация по итогам работы |
| 8.6. |  | Мониторинг повторной диагностики эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 11-х классов к сдаче ГИА-11 «группы риска» | май 2023 года | Хализова Т.В. Руководители ОУ | Информация по итогам работы |
| 8.7. |  | Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся, не прошедших ГИА-11 в 2023 году, в процессе подготовки к пересдаче экзаменов: -консультирование по вопросам эмоционального, кризисного состояния, поведения несовершеннолетних, родителей (законных представителей) (по запросу); -коррекционно-развивающая деятельность с несовершеннолетними с целью оптимизации процессов саморегуляции, обучению мнемотехническим навыкам, навыкам тайм-менеджемента | июнь-август 2023 года | Хализова Т.В. Руководители ОУ | Информация |
| 8.8. |  | Проработка методических рекомендаций по психолого- педагогическому сопровождению учителей-предметников, участников, родителей (законных представителей) участников ГИА-11 в системе деятельности психолого-педагогических служб ОО | февраль –март 2023 года | Хализова Т.В. Руководители ОУ | Совещание (семинар) |
| 9. Информационно - разъяснительная работа по сопровождению ГИА-11 в 2023 году |  |  |  |  |  |
| 9.1. |  | Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам ГИА-11 | в течение года | Онежко И.Г. Попова А.А. Руководители ОУ | Работа телефонов «горячих линий» |
| 9.2. |  | Ведение раздела по вопросам проведения ГИА-11 на официальных сайтах управления образования, ОО | Январь-декабрь 2023 года | Онежко И.Г. Романенко Л.А. Руководители ОУ | Раздел на официальных сайтах |
| 9.3. |  | Мониторинг полноты и своевременности заполнения раздела по вопросам проведения ГИА-11 на официальных сайтах ОО |  | Онежко И.Г. Попова А.А. | Справка о результатах мониторинга |
| 9.4. |  | Оформление информационных стендов в образовательных учреждениях по подготовке и проведению ГИА-11 в 2023 году |  | Руководители ОУ | Информация ОУ, фотоотчет |
| 9.5. |  | Информирование учащихся, родительской и педагогической общественности о результатах итогового сочинения (изложения) | январь 2023 года февраль, май 2023 года (при наличии) декабрь 2023 года | Онежко И.Г. Руководители ОУ | Информация на сайте |
| 9.6. |  | Участие в областном совещании с членами ГЭК на тему «Организация контроля за процедурой проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» | Март 2023 года май 2023 года сентябрь 2023 года | Члены ГЭК от района | Письмо |
| 9.7. |  | Участие в областном совещании с руководителями ППЭ на тему «Организация работы ППЭ» |  | Ломака Е.С. |  |
| 9.8. |  | Совещания с лицами, ответственными за подготовку и проведение ГИА-11 в ОУ, УО; участие в областных совещаниях |  | Онежко И.Г. Попова А.А. Ломака Е.С. Руководители ОУ | Письма, протоколы совещаний с ОУ, явочные листы |
| 9.9. |  | Обеспечение взаимодействия со СМИ (межрайонная газета «Наша жизнь») с целью информирования общественности о мероприятиях в рамках ГИА-11 в 2022 году (размещение анонсов мероприятий) | постоянно | Онежко И.Г. Попова А.А. | Скан -копии статей в газету, пресс-релизы |
| 9.10. |  | Акция для родителей, педагогов, обучающихся «Сдаем ЕГЭ вместе» | апрель 2023 года |  | Материалы мероприятия |
| 9.11. |  | Акция «День открытых дверей в ППЭ» | апрель-май 2023года |  | отчет |
| 9.15. |  | Проведение мероприятий по формированию позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов: -участие в региональном родительской собрании; -проведение муниципального родительского собрания; - проведение родительских собраний на уровне ОО - участие в региональном конкурсе сочинений «Что такое экзамены и для чего они нужны»; -проведение районного конкурса сочинений «Что такое экзамены и для чего они нужны?» -участие в региональном конкурсе видеороликов по формированию позитивному отношению к объективности оценочных процедур -проведение районного конкурса видеороликов по формированию позитивного отношения к объективности оценочных процедур | По графику март 2023 года январь-декабрь 2023 года Март 2023 года март 2023года февраль 2023 года январь-февраль 2023 года | Онежко И.Г. Попова А.А. Руководители ОУ | Явочные листы, программа собраний Размещение информации в социальных сетях, на сайтах УО,ОО Приказы |
| 9.16. |  | Участие в школьных родительских собраниях, в том числе в дистанционном режиме | Январь-декабрь 2023 года | Онежко И.Г. Попова А.А. | Размещение информации в социальных сетях, на сайтах УО,ОО, фотоотчет |
| 9.17. |  | Участие в акции «100 баллов для победы» (организация встречи с выпускниками прошлых лет, набравших 100 баллов по итогам ЕГЭ) | Согласно графика | Онежко И.Г. Попова А.А. Руководители ОУ | Письма, информация |
| 9.18. |  | Участие во Всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ» |  |  |  |
| 9.19. |  | Участие в региональной акции «Я сдал ЕГЭ!» |  |  |  |
| 9.20. |  | Организация работы муниципальной переговорной площадки по подготовке к ЕГЭ | апрель 2023 года |  |  |
| 9.21. |  | Ознакомление участников ГИА-11: |  |  |  |
| 9.21.1 |  | с полученными ими результатами ГИА-11; | в период проведения ГИА-11 | Онежко И.Г. Попова А.А. Руководители ОУ | Протоколы результатов |
| 9.21.2 |  | с решениями ГЭК и председателя ГЭК; |  |  | Письмо в УО |
| 9.21.3 |  | с решениями конфликтных комиссий |  |  | Протоколы КК, уведомления |
| 10. Контроль за организацией и проведением ГИА в 2023 году |  |  |  |  |  |
| 10.1. |  | Изучение деятельности образовательных организаций по подготовке к ГИА-11 (выезды в ОО, посещение уроков в дистанционном режиме) | февраль-март 2023 года | Лукьяненко Н.А. | Итоговая справка по результатам проверки |
| 10.2. |  | Рассмотрение результатов проверки на совещании с руководителями ОО, с заместителями директоров ОО | март 2023 года | Лукьяненко Н.А. | Протокол совещания |
| 10.3. |  | Повторная проверка по устранению замечаний и нарушений, выявленных в ходе изучение деятельности образовательных организаций по подготовке к ГИА-11 | апрель 2023 года | Лукьяненко Н.А. | справка по результатам проверки |
| 10.4. |  | Изучение работы школ по организации образовательного процесса в дистанционном формате (посещение уроков) | февраль 2023 года | Лукьяненко Н.А. | Итоговая справка по результатам посещений |
| 10.5. |  | Осуществление контроля на муниципальном уровне за работой школ района по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) | ноябрь 2023 года | Онежко И.Г. | Приказ УО и справка по результатам проверки |
| 10.6. |  | Проведение контрольных мероприятий за организацией информирования участников образовательных отношений о подготовке к ГИА-11 через анализ сайтов ОО: |  |  |  |
| 10.6.1. |  | о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА- 11 по учебным предметам; | ноябрь-декабрь 2022 года; | Онежко И.Г. | Информация по итогам анализа сайтов |
| 10.6.2. |  | о сроках проведения ГИА-11; | до 01 января 2022 г. |  |  |
| 10.6.3. |  | о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; | февраль 2022 года, апрель 2022 года (в зависимости от этапа проведения ГИА-11) |  |  |
| 10.6.4. |  | о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 |  |  |  |
| 11.Финансовое и материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 11.1. |  | Утверждение сметы расходов на выполнение работ по обеспечению проведения ГИА -11, в том числе: на приобретение необходимых расходных материалов для организации работы ППЭ | март 2023 года | Онежко И.Г. | Смета расходов |
| 11.2. |  | Приобретение расходных материалов для организации работы ППЭ согласно смете расходов | апрель-май 2023 года | Куликова Н.В. |  |
| 11.3. |  | Приобретение необходимых дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты для соблюдения Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID) | Апрель-май 2023 года | Онежко И.Г. Руководитель ППЭ Сидорова Т.Н. |  |