**Отчет**

 **о ходе реализации государственной программы РФ**

**«Доступная среда» на 2011 -2020 годы**

**за 2015-2018 годы в образовательных организациях**

 **Краснояружского района**

Одним из важнейших прав и свобод граждан в современном обществе является право каждого на образование, которое гарантировано основными нормативными актами государства и является одной из важнейших задач реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов образовательных организаций района.

Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми –инвалидами является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.

Обучение детей с особыми потребностями в образовательной организации— это демонстрация толерантного отношения детского и взрослого сообщества к детям с ограниченными возможностями здоровья. Школа, детский сад, учреждение дополнительного образования становятся для таких детей комфортной и безопасной средой, где каждый сможет найти свое место и раскрыть свои способности.

 С 2013 года Краснояружский район участвует в государственной программе РФ «Доступная среда» (таблица 1).

Таблица 1

**Участие образовательных учреждений Краснояружского района**

**в программе «Доступная среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Название ОУ**  | **Год** **участия**  | **Размер** **субсидии****(фед.средства),** **руб.**  | **Размер**  **субсидии****(областные средства),** **руб.**  | **Размер**  **софинансирования** **(районные средства),** **руб.**  | **Всего,** **руб.**  |
| **1**  | **МОУ «Краснояружская СОШ №1»**  | 2013  | 943 406  | 525 906  | 525 906  | **1 469 312**  |
| **2**  | **МОУ «Илек-Пеньковская СОШ»**  | 2014  | 1 061 700  | 522 900  | 522 900  | **1 584 600**  |
| **3**  | **МОУ «Краснояружская СОШ №2»**  | 2015  | 793 700  | 340 200 | 340 200 | **1 133 900**  |
| **4**  | **МДОУ «Краснояружский центр развития ребенка – детский сад»**  | 2017  | 839 519  | 432 480 | 0 | **1 272 000**  |
|  | **Всего**  |  | 3 638 325  | 1 821 486  | 1 389 006  | **5 459 812**  |

В рамках реализации программы «Доступная среда» в 4-х образовательных организациях района (МОУ «Илек – Пеньковская СОШ», МОУ «Краснояружская СОШ №1», МОУ «Краснояружская СОШ №2», МДОУ «Краснояружский ЦРР - детский сад») произведены строительные работы по созданию универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей (установлены пандусы, расширены дверные проемы в туалетные комнаты, имеются накладки на ступени), закуплено специальное, реабилитационное и компьютерное оборудование для реабилитации и коррекции детей с ОВЗ и лиц, не имеющих нарушения развития. Кроме того, в рамках нового строительства в МОУ «Степнянская ООШ» и МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный» установлен пандус, в рамках капитального ремонта в МОУ «Вязовская СОШ» установлен пандус, расширены дверные проемы в туалетную комнату, уложена тактильная плитка. Таким образом, **в 7-ми образовательных организациях** района созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов, что **составляет 36,8 % от общего количества** **образовательных учреждений** **района** (7 из 19 ОУ), из них доля общеобразовательных организаций – 50% (5 из 10 школ), доля дошкольных образовательных организаций -33% (2 ДОУ из 6-ти), доля учреждений допобразования -0% (таблица 2).

Таблица 2

**Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов**

**в образовательных организациях Краснояружского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  |  | **Количество образовательных организаций, в которых обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов** | **Название** **образовательных организаций,** **в которых обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов** | **Процент от общего количества,%** |
| **1**  | Общеобразовательные организации | 5 | МОУ «Краснояружская СОШ №1» МОУ «Илек-Пеньковская СОШ» МОУ «Краснояружская СОШ №2»МОУ «Вязовская СОШ»МОУ «Степнянская ООШ» | 50 |
| **2**  | Дошкольные образовательные организации | 2 | МДОУ «Краснояружский ЦРР - детский сад» МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный» | 33,3 |
| **3**  | Организации дополнительного образования | 0 |  | 0 |
|  | **Всего**  | **7** |  | **36,8** |

Таким образом, проблемой остается создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов в учреждениях дополнительного образования. Планируется в рамках капитального ремонта МБУДО «Краснояружский ЦДО» в 2019 году устройство пандуса и туалетной комнаты для инвалидов.

С использованием полученного оборудования педагогами – психологами и учителями - логопедами проводятся мероприятия:

1. Групповые развивающие занятия для дошкольников (в том числе с детьми – инвалидами).
2. Индивидуальные логопедические занятия с детьми дошкольного возраста;
3. Групповые логопедические занятия с детьми дошкольного возраста;
4. Индивидуальные коррекционно - развивающие занятия с будущими первоклассниками.
5. Индивидуальные коррекционно - развивающие занятия с младшими школьниками (согласно графику).
6. Занятия с элементами тренинга по повышению стрессоустойчивости для педагогов образовательного учреждения (в том числе с аттестующимися педагогами).
7. Тренинговые занятия по профилактике стресса для учащихся 9, 11 классов в период подготовки к экзаменам.

Так же проводятся диагностики в классах, целью которых является выявление детей, нуждающихся в психологической поддержке. Для такой категории детей так же проводятся индивидуальные и микрогрупповые занятия в сенсорной комнате. Согласно режиму работу ежедневно в сенсорной комнате организованы занятия в среднем для 5-10 человек.

МОУ «Управление образования администрации Краснояружского района» разработан План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для детей-инвалидов и детей с ОВЗ образовательных учреждений Краснояружского района и предоставляемых на них услуг в сфере образования на 2016-2020 годы (утвержден приказом МУ «Управление образования администрации Краснояружского района» № 572 от 28.09.2016 года «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для детей-инвалидов и детей с ОВЗ образовательных учреждений района на 2016-2020 годы»).

Завершена работа по паспортизации объектов и услуг во всех образовательных учреждениях района (приказ МУ «Управление образования администрации Краснояружского района» № 319 от 29.04.2016 года «О проведении обследования образовательных учреждений района по обеспечению условий для инвалидов»). Удельный вес объектов, имеющих утвержденные Паспорта доступности для инвалидов объекта и услуг, от общего количества объектов образования в районе - 100%.

Разработаны необходимые административно - распорядительные акты по организации обеспечения доступности объектов и услуг во всех образовательных учреждениях.

 На сайте управления образования создан раздел по обеспечению детей-инвалидов и детей с ОВЗ услугами дошкольного образования (ссылка на просмотр информации на сайте муниципального органа управления образованием -http://www.yaruga-yo.belnet.ru/SCOOLS/YO/ovz.htm), разработан План мероприятий по созданию условий в ДОО для получения качественного дошкольного образования.

В целом, в 2018 году удельный вес детей с ОВЗ среди детей в возрасте от 0 до 18 лет района составляет 4,6%, среди обучающихся образовательных учреждений района 5,9%(рисунок1):

Рисунок 1 –количество детей с ОВЗ за 4 года, чел.

**Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья в 2018году**

Рисунок 2 –структура численности детей с ОВЗ в 2018 году

В структуре численности детей с ОВЗ по нарушениям в 2018 году доминирует группа детей с тяжелыми нарушениями речи-69% (против 76% в прошлом году), затем дети с ЗПР -14% (против 12% в прошлом году), и дети с умственной отсталостью –7% (против 9% в прошлом году) (рисунок 2).То есть, уменьшилось число детей с ТНР и умственной отсталостью, возросло – с ЗПР.

К 2018 году в Краснояружском районе отмечается уменьшение числа детей-инвалидов (таблица 3):

Таблица 3

**Численность детей-инвалидов в возрасте от 0 до 18 лет**

|  |  |
| --- | --- |
| **Год** | **Численность детей-инвалидов** |
| 2015 | 91 |
| 2016 | 76 |
| 2017 | 74 |
| 2018 | 67 |

В ОУ района функционирует служба психолого-педагогического сопровождения школьников. Ее деятельность осуществляется через работу психолого-медико-педагогических консилиумов школ, направленную на изучение, коррекцию и координацию сопровождения школьников. Служба действует в тесном контакте с ЦПМПК Белгородской области.

В течение 2018 года 102 ребенка рассмотрены ЦПМПК (г.Белгород) (рисунок 3).

Рисунок 3 – количество детей, рассмотренных на ЦПМПК за 3 года, чел.

В 2018 году 9 ОУ и 3 ДОУ района осуществляли обучение детей с ОВЗ по адаптированным основным общеобразовательным программам. Из 10 общеобразовательных учреждений в 6 работают на постоянной основе школьные психологи и учителя – логопеды, в остальных – по совместительству. Нет полноценной возможности оказывать услуги дефектолога (специалист есть только в 3 ОУ района), что ведет к неисполнению в полном объеме рекомендаций ЦПМПК. Учителя, осуществляющие обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, своевременно повышают квалификацию на базе ОГАОУ «Белгородский институт развития образования».

Декабрь 2018 года