ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10088232 (идентификационный номер проекта)

# «Создание лаборатории  технического творчества «Детский Техномир » для детей старшего дошкольного возраста в  поселковых дошкольных образовательных организациях  Краснояружского района»

# Основные положения

| Куратор проекта: Мовчан В.А., заместитель главы администрации Краснояружского района по социальной политике |  |
| --- | --- |
| Руководитель проекта: Головенко Е. Г., начальник МУ «Управление образования администрации Краснояружского района» |  |
| Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Бурба В.Н., глава администрации Краснояружского района |  |

## Календарный план-график работ по проекту

| Код | Название работы/процесса | Дл-ть, дн. | Начало | Окончание | Документ о выполнении | ФИО исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | тип |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Проведение организационно – подготовительных мероприятий | 517 | 02.12.19г | 25.12.21г | Отчет по блоку работ | Жерновая С.М. |
| 1.1. |  | Создание рабочей группы проекта по созданию лаборатории технического творчества | 9 | 02.12.19 | 12.12.19 | приказ | Головенко Е.Г., Жерновая С.М. |
| 1.2. |  | Проведение организационного совещания «Реализация проекта «Детский Техномир» и основные этапы реализации в 2020году» | 18 | 02.12. | 26.12.19г | Протокол совещания, явочный лист | Головенко Е.Г. |
| 1.3 |  | Организация и проведение входного мониторинга технического творчества и роботостроению у воспитанников МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный» | 20 | 02.12. | 27.12. | Информационное письмо | Жиленко Е.А. |
| 1.4. |  | Организация и проведение входного мониторинга технического творчества и роботостроению у воспитанников МДОУ «Краснояружский ЦРР- детский сад» | 20 | 02.12. | 27.12. | Информационное письмо | Жиленко Л.А. |
| 1.5. |  | Организация и проведение входного мониторинга технического творчества и роботостроению у воспитанников МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида» | 20 | 02.12. | 27.12. | Информационное письмо | Зернова А.А. |
| 1.6. |  | Анализ результатов входного мониторинга | 12 | 30.12. | 22.01 | Результаты мониторинга | Жерновая С.М. |
| 1.7. |  | Организация и проведение итогового мониторинга МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный» | 23 | 15.10.21 | 15.11.21 | Информационное письмо | Жиленко Е.А. |
| 1.8. |  | Организация и проведение итогового мониторинга МДОУ «Краснояружский ЦРР- детский сад» | 23 | 15.10.21 | 15.11.21 | Информационное письмо | Жиленко Л.А. |
| 1.9. |  | Организация и проведение итогового мониторинга МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида» | 23 | 15.10.21 | 15.11.21 | Информационное письмо | Зернова А.А. |
| 1.10. |  | Анализ результатов итогового мониторинга МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный» | 13 | 15.11.21 | 01.12.21 | Результаты мониторинга | Жиленко Е.А. |
| 1.11. |  | Анализ результатов итогового мониторинга МДОУ «Краснояружский ЦРР- детский сад» | 13 | 15.11.21 | 01.12.21 | Результаты мониторинга | Жиленко Л.А. |
| 1.12. |  | Анализ результатов итогового мониторинга МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида» | 13 | 15.11.21 | 01.12.21 | Результаты мониторинга | Зернова А.А. |
| 1.13. |  | Анализ и выбор эффективных парциальных программ развития детского технического творчества МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный» | 40 | 02.12.19 | 03.02.20 | Информационное письмо | Жиленко Е.А. |
| 1.14. |  | Анализ и выбор эффективных парциальных программ развития детского технического творчества МДОУ «Краснояружский ЦРР- детский сад» | 40 | 02.12.19 | 03.02.20 | Информационное письмо | Жиленко Л.А. |
| 1.15. |  | Анализ и выбор эффективных парциальных программ развития детского технического творчества МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида» | 40 | 02.12.19 | 03.02.20 | Информационное письмо | Зернова А.А. |
| 1.16. |  | Проведение совещания «Промежуточные результаты реализации проекта «Детский Техномир» МДОУ «Краснояружский ЦРР - детский сад», МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный», МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида» | 10 | 22.04.20 | 08.05.20 | Протокол совещания, явочный лист | Головенко Е.Г. Жерновая С.М. |
| 1.17. |  | Проведение совещания «Промежуточные результаты реализации проекта «Детский Техномир» МДОУ «Краснояружский ЦРР - детский сад», МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный», МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида» | 10 | 22.04.21 | 05.05.21 | Протокол совещания, явочный лист | Головенко Е.Г. Жерновая С.М. |
| 1.18. |  | Презентационная защита «дорожных карт» 3 ДОО по направлению технического творчества и роботостроению у воспитанников МДОУ «Краснояружский ЦРР- детский сад», МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный», МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида» | 4 | 14.01.20 | 17.01.20 | Фотоотчет, размещение информации на сайте МУ «Управление образования администрации Краснояружского района», скриншот. | Жерновая С.М. |
| 1.19. |  | Реализация утвержденная «дорожная карт» (ежеквартально) МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный» | 488 | 20.01.20 | 24.12.21 | Информационное письмо. | Жиленко Е.А. |
| 1.20. |  | Реализация утвержденная «дорожная карта» (ежеквартально) МДОУ «Краснояружский ЦРР- детский сад» | 488 | 20.01.20 | 24.12.21 | Информационное письмо. | Жиленко Л.А. |
| 1.21. |  | Реализация утвержденная «дорожная карта» (ежеквартально) МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида» | 488 | 20.01.20 | 24.12.21 | Информационное письмо. | Зернова А.А. |
| 1.22. |  | Определение механизма внедрения конструирования и робототехники в образовательную деятельность МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный» | 8 | 09.01. | 20.01.20г | Информационное письмо | Дмитренко И.В. |
| 1.23. |  | Определение механизма внедрения конструирования и робототехники в образовательную деятельность МДОУ «Краснояружский ЦРР- детский сад» | 8 | 09.01. | 20.01.20г | Информационное письмо | Ивашина Т.В. |
| 1.24. |  | Определение механизма внедрения конструирования и робототехники в образовательную деятельность МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида». | 8 | 09.01. | 20.01.20г | Информационное письмо | Мазур Л.И. |
| 1.25. |  | Определение содержания и формы работы с родителями МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный» | 15 | 09.12. | 27.12. | План работы с родителями | Жиленко Е.А. |
| 1.26. |  | Определение содержания и формы работы с родителями МДОУ «Краснояружский ЦРР- детский сад» | 15 | 09.12. | 27.12. | План работы с родителями | Жиленко Л.А. |
| 1.27. |  | Определение содержания и формы работы с родителями МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида» | 15 | 09.12. | 27.12. | План работы с родителями | Зернова А.А. |
| 1.28. |  | Организация и проведение семинара для педагогов (работающих на старшей и подготовительной группах) | 5 | 18.12.19г | 24.12.19г | Приказ, явочный лист, фотоотчет | Жерновая С.М. |
| 1.29. |  | Организация информационного обеспечения МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный» | 10 | 16.12.19г | 27.12.19г | Создание на сайте ДОО: - блок «Инновационные технологии» - страница «Обратная связь» | Жиленко Е.А. |
| 1.30. |  | Организация информационного обеспечения МДОУ «Краснояружский ЦРР- детский сад» | 10 | 16.12.19г | 27.12.19г | Создание на сайте ДОО: - блок «Инновационные технологии» - страница «Обратная связь» | Жиленко Л.А. |
| 1.31. |  | Организация информационного обеспечения МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида» | 10 | 16.12.19г | 27.12.19г | Создание на сайте ДОО: - блок «Инновационные технологии» - страница «Обратная связь» | Зернова А.А. |
| 2. |  | Нормативно-правовое обеспечение работы проекта создание лаборатории технического творчества «Детский Техномир » для детей старшего дошкольного возраста в поселковых дошкольных образовательных организациях Краснояружского района | 40 | 02.12.19 | 31.01.20 | Отчет по блоку | Жерновая С.М. |
| 2.1. |  | Разработка и утверждение приказа о реализации проекта на базе МДОУ «Краснояружский ЦРР – детский сад», МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный», МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида» | 15 | 02.12.19 | 20.12.19 | приказ МУ «Управление образования администрации Краснояружского района» | Жерновая С.М |
| 2.2. |  | Разработка и внедрение в образовательный процесс рабочих программ, обеспечивающих интегрированный подход к организации образовательного процесса по техническому творчеству и роботостроению МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный» | 25 | 20.12.19г | 31.01.20 | Информационное письмо | Дмитренко И.В. |
| 2.3. |  | Разработка и внедрение в образовательный процесс рабочих программ, обеспечивающих интегрированный подход к организации образовательного процесса по техническому творчеству и роботостроению МДОУ «Краснояружский ЦРР- детский сад» | 25 | 20.12.19г | 31.01.20 | Информационное письмо | Ивашина Т.В. |
| 2.4. |  | Разработка и внедрение в образовательный процесс рабочих программ, обеспечивающих интегрированный подход к организации образовательного процесса по техническому творчеству и роботостроению МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида» | 25 | 20.12.19г | 31.01.20 | Информационное письмо | Мазур Л.И. |
| 3. |  | Материально – техническое оснащение ДОО района для создания лаборатории технического творчества «Детский Техномир » для детей старшего дошкольного возраста в поселковых дошкольных образовательных организациях Краснояружского района | 111 | 24.01.20 | 07.07.20. | Отчет по блоку | Жерновая С.М. |
| 3.1. |  | Проведение закупочных процедур по приобретению конструкторов для МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный» : - конструкторы LEGO Education, LEGO Education WEDO с программным обеспечением (87270руб.) - Магнитный конструктор из 91 элемента копия Magformers (15506 руб).; - Контурные конструкторы (2227 руб.); - Конструктор – трансформер (7337 руб); - Суставные (3618 руб.); - Конструкторы-лабиринты (6248 руб.); - трубчатые лабиринты (2283 руб.). | 63 | 24.01.20 | 24.04.20. | Государственные контракты | Жиленко Е.А. |
| 3.2. |  | Проведение закупочных процедур по приобретению конструкторов для МДОУ «Краснояружский ЦРР- детский сад» : - конструкторы LEGO Education, LEGO Education WEDO с программным обеспечением (87270руб.) - Магнитный конструктор из 91 элемента копия Magformers (15506 руб).; - Контурные конструкторы (2227 руб.); - Конструктор – трансформер (7337 руб); - Суставные (3618 руб.); - Конструкторы-лабиринты (6248 руб.); - трубчатые лабиринты (2283 руб.). | 63 | 24.01.20 | 24.04.20. | Государственные контракты | Жиленко Л.А. |
| 3.3. |  | Проведение закупочных процедур по приобретению конструкторов для МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида» : - конструкторы LEGO Education, LEGO Education WEDO с программным обеспечением (87270руб.) - Магнитный конструктор из 91 элемента копия Magformers (15506 руб).; - Контурные конструкторы (2227 руб.); - Конструктор – трансформер (7337 руб); - Суставные (3618 руб.); - Конструкторы-лабиринты (6248 руб.); - трубчатые лабиринты (2283 руб.). | 63 | 24.01.20 | 24.04.20. | Государственные контракты | Зернова А.А. |
| 3.4. |  | Проведение закупочных процедур по приобретению оборудования для создания мультфильмов для МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида». -Проектор -Экран напольный (в комплект входит штатив) -Лицензионные мультфильмы -Диапроектор -Диафильмы --Ноутбук с дисководом -Цифровая фотовидеокамераFull HD -Штатив для предметной фото и видео съемки -Осветительный прибор -ФЛАГ ЗАТЕНЕНИЯ + СТРУБЦИНА -Световой блок малого формата. 1 ярус -Портативная колонка -Выставочный стенд | 63 | 24.01.20 | 24.04.20. | Государственные контракты | Зернова А.А.; |
| 3.5. |  | Поставка и оплата закупленного оборудования для МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный» | 30 | 27.04.20 | 11.06.20 | Накладная, платежные поручения | Жиленко Е.А.; |
| 3.6. |  | Поставка и оплата закупленного оборудования для МДОУ «Краснояружский ЦРР- детский сад» | 30 | 27.04.20 | 11.06.20 | Накладная, платежные поручения | Жиленко Л.А. |
| 3.7. |  | Поставка и оплата закупленного оборудования для МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида» | 30 | 27.04.20 | 11.06.20 | Накладная, платежные поручения | Зернова А.А. |
| 3.8. |  | Расширение границ образовательного пространства (создание лаборатории(кабинета) МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный» | 17 | 15.06.20 | 07.07.20. | фотоотчет | Жиленко Е.А.; |
| 3.9. |  | Расширение границ образовательного пространства (создание лаборатории(кабинета) МДОУ «Краснояружский ЦРР- детский сад» | 17 | 15.06.20 | 07.07.20. | фотоотчет | Жиленко Л.А. |
| 3.10. |  | Расширение границ образовательного пространства (создание лаборатории(кабинета) МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида» | 17 | 15.06.20 | 07.07.20. | фотоотчет | Зернова А.А. |
| 3.11. |  | Расширение границ образовательного пространства МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида» (создание мультстудии) | 17 | 15.06.20 | 07.07.20. | фотоотчет | Зернова А.А. |
| 4. |  | Внедрение и реализация конструирования и робототехники в образовательную деятельность, в режимные моменты, в самостоятельную деятельность детей, во взаимодействие с семьей воспитанников | 488 | 20.01.20 | 24.12.21 | Отчет по блоку работ | Жерновая С.М. |
| 4.1. |  | Интеграция конструирования и робототехники с различными образовательными областями МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный» | 488 | 20.01.20 | 24.12.21 | Информационное письмо | Дмитренко И.В. |
| 4.2. |  | Интеграция конструирования и робототехники с различными образовательными областями МДОУ «Краснояружский ЦРР- детский сад» | 488 | 20.01.20 | 24.12.21 | Информационное письмо | Ивашина Т.В. |
| 4.3. |  | Интеграция конструирования и робототехники с различными образовательными областями МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида» | 488 | 20.01.20 | 24.12.21 | Информационное письмо | Мазур Л.И. |
| 4.4. |  | Организация презентации, мастер-классов | 22 21 | 01.09.20г. 01.10.21г. | 30.09.20г. 30.10.21г. | Информационное письмо, явочный лист участников | Жерновая С.М. |
| 4.5. |  | Создание электронного банка методических материалов по конструированию и робототехники МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный» | 45 | 01.07.21 | 01.09.21 | Информационное письмо | Дмитренко И.В. |
| 4.6. |  | Создание электронного банка методических материалов по конструированию и робототехники МДОУ «Краснояружский ЦРР- детский сад» | 45 | 01.07.21 | 01.09.21 | Информационное письмо | Ивашина Т.В. |
| 4.7. |  | Создание электронного банка методических материалов по конструированию и робототехники МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида». | 45 | 01.07.21 | 01.09.21 | Информационное письмо | Мазур Л.И. |
| 4.8. |  | Оформление схем по конструированию и робототехнике для детей МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный». | 18 | 11.06.20 | 07.07.20. | Информационное письмо | Дмитренко И.В. |
| 4.9. |  | Оформление схем по конструированию и робототехнике для детей МДОУ «Краснояружский ЦРР- детский сад», | 18 | 11.06.20 | 07.07.20. | Информационное письмо | Ивашина Т.В. |
| 4.10. |  | Оформление схем по конструированию и робототехнике для детей МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида». | 18 | 11.06.20 | 07.07.20. | Информационное письмо | Мазур Л.И. |
| 4.11. |  | Организация и проведение праздника «Техномир» МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный» | 21 21 | 15.05.20 15.05.21 | 15.06.20 15.06.21 | Фотоотчет, скриншот | Жиленко Е.А.; |
| 4.12. |  | Организация и проведение праздника «Техномир» МДОУ «Краснояружский ЦРР- детский сад» | 21 21 | 15.05.20 15.05.21 | 15.06.20 15.06.21 | Фотоотчет, скриншот | Жиленко Л.А. |
| 4.13. |  | Организация и проведение праздника «Техномир» МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида» | 21 21 | 15.05.20 15.05.21 | 15.06.20 15.06.21 | Фотоотчет, скриншот | Зернова А.А. |
| 4.14. |  | Внедрение в практическую деятельность МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный» эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность (профориентация, образовательные афиши …) | 378 | 01.07.20 | 24.12.21 | План работы с родителями, фотоотчет | Жиленко Е.А. |
| 4.15. |  | Внедрение в практическую деятельность МДОУ «Краснояружский ЦРР- детский сад» эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность (профориентация, образовательные афиши …) | 378 | 01.07.20 | 24.12.21 | План работы с родителями, фотоотчет | Жиленко Л.А. |
| 4.16. |  | Внедрение в практическую деятельность МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида» эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность (профориентация, образовательные афиши …) | 378 | 01.07.20 | 24.12.21 | План работы с родителями, фотоотчет | Зернова А.А.; |
| 5 |  | Информационно-аналитическое сопровождение проекта по созданию лаборатории технического творчества «Детский Техномир » для детей старшего дошкольного возраста в поселковых дошкольных образовательных организациях Краснояружского района в МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный», МДОУ «Краснояружский ЦРР – детский сад», МДОУ «Красноружский детский сад общеразвивающего вида» | 517 | 02.12.19г | 24.12.21 | Отчет по блоку работ | Жерновая С.М. |
| 5.1. |  | Подготовка сюжета в СМИ о ходе реализации проекта | 14 15 | 10.05.20 20.09.21 | 30.05.20 10.10.21 | Статья СМИ | Жерновая С.М. |
| 5.2. |  | Размещение информационных материалов на сайте МУ «Управление образования администрации Краснояружского района» | 517 | 02.12.19 | 24.12.21 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Хализова Т.В., |
| 5.3. |  | Размещение информационных материалов на сайте МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный», в социальных сетях о мероприятиях проекта | 517 | 02.12.19 | 24.12.21 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Жиленко Е.А. |
| 5.4. |  | Размещение информационных материалов на сайте МДОУ «Краснояружский ЦРР- детский сад» в социальных сетях о мероприятиях проекта | 517 | 02.12.19 | 24.12.21 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Жиленко Л.А. |
| 5.5. |  | Размещение информационных материалов на сайте МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида», в социальных сетях о мероприятиях проекта | 517 | 02.12.19 | 24.12.21 | Ссылка на просмотр информации, скриншот | Зернова А.А. |
| 5.6.. |  | Подготовка и размещение в СМИ информации об итогах реализации проекта | 20 | 15.11.21 | 10.12.21 | Статья СМИ | Жерновая С.М. |
| И т о г о: | 517 | 02.12.19г. | 24.12.21 |  |  |