План-график

методического сопровождения введения федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Краснояружского района на 2013 год

| № п/п | Направление деятельности и основных мероприятий | Сроки | Место проведения | Исполнители | Планируемые результаты деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Изучение нормативно-правовой базы ФГОС |
| 1.1 | Формирование банка данных нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение ФГОС | По мере поступления | ЦМиСО | Тарасова З.Н., методист ЦМиСО | Наличие банка данных основных документов в каждом ОУ |
| 1.2. | Разработка методических рекомендаций для учителей начальных классов по введению ФГОС НОО | В течение 2013 г | ЦМиСО | Методист ЦМиСО | Пакет методических рекомендаций по введению ФГОС НОО |
| 1.3. | Проведение диагностики «Готовность ОУ к введению ФГОС НОО | До 28.06.2013г | ЦМиСО | Методист ЦМиСО | Выявление уровня готовности руководителей и педагогов ОУ к введению ФГОС |
| 1.4. | Диагностика информационных запросов | До 01.07.2013г | ЦМиСО | Методист ЦМиСО | Выявление уровня готовности руководителей и педагогов ОУ к введению ФГОС |
| II. Координация методического сопровождения педагогических кадров по переходу на ФГОС |
| 2.1. | Создание работы творческих групп а) формирование диагностического инструментария по выявлению уровня сформированности УУД и учащихся начальной школы; б) создание портфолио личностных результатов учащихся начальной школы | Февраль-март 2013г Апрель-май 2013г | ЦМиСО ЦМиСО | Тарасова З.Н. Бородко Т.Н. Тарасова З.Н. Котельникова Л.Д. | Сборник рекомендаций Сборник рекомендаций |
| 2.2. | Оказание консультатитвной помощи по актуальным вопросам введения ФГОС | В течение 2013г | ЦМиСО | Руководитель ТОМОШ, методист ЦМиСО | Повышение профессионального уровня педагогов |
| 2.3. | Координация деятельности стажерской площадки на базе МОУ «Краснояружская СОШ №1» | В течение 2013г | ЦМиСО, МОУ «Кр.Яружская СОШ №1» | Руководитель стажерской площадки | Повышение профессионального уровня педагогов |
| 2.4. | Единый методический день «Исследовательская деятельность – инструмент повышения качества образования» | 1 декада апреля 2013г |  | Руководители ОУ, Тарасова З.Н. | Оказание методической помощи |
| 2.5. | Проведение конкурса «Потрфолио достижений учащихся начальных классов» | Октябрь 2013г |  | Тарасова З.Н., руководители ОУ | Выявление лучшего опыта работы |
| 2.6. | Разработка анкет для родителей по выбору направлений внеурочной деятельности учащихся | Октябрь 2013г |  | ЦМиСО, Тарасова З.Н., руководители ОУ |  |
| III. Кадровое обеспечение: Повышение квалификации педагогов на районном уровне в рамках введения ФГОС |
| 3.1. | Составление перспективного плана повышения квалификации учителей начальных классов (курсовая подготовка) учителей начальных классов по ФГОС) | 1 полугодие 2013г | ОУ района | Руководители ОУ, Тарасова З.Н. | Повышение профессионального уровня педагогов |
| 3.2. | Семинар-практикум «Программа развития универсальных учебных действий для начального общего образования в рамках стажерской площадки». Мастер-класс | Январь 2013г | МОУ «Кр.Яружская СОШ №1» | Тарасова З.Н. Букшенко Н.П. | Программа и материалы семинара |
| 3.3. | Посещение уроков и занятий внеурочной деятельности с целью оказания методической помощи по реализации задач образовательной программы на I ступени обучения | В течение 2013г | ОУ района | Тарасова З.Н., методист ЦМиСО | Повышение профессионального уровня педагога |
| 3.4. | Экспертиза реализации рабочих программ в 1 и 2,3,4 классах | Сентябрь-октябрь 2013г | ОУ района | Руководители ТОМОШ; Тарасова З.Н., методист ЦМиСО; руководители ОУ | Соответствие рабочих программ авторским программам |
| 3.5. | Семинар-практикум «Итоги работы по внедрению ФГОС в ОУ района» | Май 2013г | МОУ «Вязовская СОШ» | Мельникова И.А., директор ЦМиСО, Тарасова З.Н. Таранова В.А. | Программы и материалы семинара |
| 3.6. | Теоретико-практический семинар «Об организации общего и дополнительного образования по духовно-нравственному развитию и воспитанию детей в рамках введения ФГОС в начальной школе | Ноябрь 2013г | МОУ «Краснояружская СОШ №2» | Тарасова З.Н. | Программа и материалы семинара |
| IV. Разработка пакета нормативно-правовых документов в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС |
| 4.1. | Проведение консультаций с руководителями образовательных учреждений по разработке основной общеобразовательной программы образовательного учреждения | В течение 2013г | ЦМиСО | Тарасова З.Н., методист ЦМиСО; члены творческой группы | Обеспечение обратной связи с руководителями ОУ по вопросам разработки основных общеобразовательных программ |
| 4.2. | Проведение консультаций с зам. директоров по УВР, учителями начальных классов по разработке рабочих программ | В течение 2013г | ЦМиСО, образовательные учсреждения ОУ | Тарасова З.Н., методист ЦМиСО | Обеспечение обратной связи с учителями начальных классов по вопросам разработки рабочих программ по предметам |
| 4.3. | Оказание консультационной помощи в организации внеурочной работы в образовательном учреждении | В течение 2013г | ЦМиСО, образовательные учсреждения ОУ | Тарасова З.Н., методист ЦМиСО | Обеспечение обратной связи с учителями начальных классов по вопросам разработки рабочих программ по предметам |
| 4.4. | Оказание методической помощи в определении списка учебников и учебных пособий в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО | Февраль 2013г | ЦМиСО, образовательные учсреждения ОУ | Тарасова З.Н., Максименко Н.А., методисты ЦМиСО | Обеспечение обратной связи с учителями начальных классов по вопросам использования УМК |
| V. Мониторинг готовности ОУ к введению ФГОС начального общего образования |
| 5.1. | Мониторинг кадрового обеспечения условий реализации ФГОС НОО: - создание базы данных об учителях начальных классов (курсовая подготовка, уровень профессионального образования и квалификации, наличие навыков продвинутого пользователя ИКТ, уровень соответствия требованиям); - анализ кадрового обеспечения введения ФГОС (учителя 1-х классов, социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги-организаторы дополнительного образования, школьные библиотекари) | Январь-март 2013г. | ЦМиСО | Тарасова З.Н., методист ЦМиСО | Выявление степени кадровой обеспеченности ОУ |
| 5.2. | Мониторинг учебно-методического и информационного обеспечения: - создание банка данных об УМК на 2013-2014 учебный год» - мониторинг учебно-методического и информационного обеспечения образовательных областей и конкретных учебных предметов и библиотечного фонда в соответствии с перечнем объектов и средств организации учебной организации младших школьников; - мониторинг программно-методического, дидактического и материально-технического обеспечения организации внеурочной деятельности; диагностика затруднений педагогов, работающих в 1 классах | Январь-май 2013г | ЦМиСО | Методист | Выявление качества учебно-методического и информационного обеспечения в ОУ района |
|  |  | До 01.05.2013г. | ЦМиСО | Тарасова З.Н. | Наличие банка данных |
|  |  | До 10.05.2013г. | ЦМиСО | Тарасова З.Н., Максименко Н.А., методисты ЦМиСО, руководители ОУ | Анализ соответствия учебно-методического и информационного обеспечения по ОУ района |
|  |  | До 01.06.2012г. | ЦМиСО | Тарасова З.Н., Максименко Н.А., методисты ЦМиСО, руководители ОУ | Анализ обеспеченности внеурочной деятельности в ОУ района |
| VI. Информационное обеспечение введения ФГОС |
| 6.1. | Организация постоянно действующей рубрики на сайте ЦМиСО | В течение 2013г |  | Члены творческой группы, методист ЦМиСО Тарасова З.Н. | Электронные материалы рубрики |
| 6.2. | Размещение информации на сайтах ОУ района | В течение 2013г | ОУ района | Члены творческой группы, руководители ОУ | Электронные материалы |