План-график методического сопровождения

введения федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования  в общеобразовательные учреждения Краснояружского района

| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки проведения | Предполагаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| 1.1. | Разработка и апробация документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС и достижение планируемых результатов | январь-август 2012г. | Документы, обеспечивающие условия реализации ФГОС и достижение планируемых результатов Положение о Координационном Совете по введению ФГОС в муниципальной системе образования | МУ «Управление образования администрации Краснояружского района», ЦМиСО |
| 1.2. | Обеспечение разработки основных образовательных программ основного общего образования МОУ «Краснояружская СОШ №1» на основе примерной основной образовательной программы с учётом запроса родителей, социума и программ развития образовательного учреждения | май-август 2012г. | Основная образовательная программа основного общего образования | Руководитель МОУ «Краснояружская СОШ №1» |
| 1.3. | Обеспечение введения ФГОС ООО в базовом общеобразовательном учреждении – МОУ Краснояружская СОШ №1» | с 1 сентября 2012 года | Приказ Управления образования о введении ФГОС ООО в базовых общеобразовательных учреждениях – МОУ «Краснояружская СОШ №1» | МУ «Управление образования администрации Краснояружского района», руководитель МОУ «Краснояружская СОШ №1» |
| 1.4. | Приведение локальной и нормативной базы ОУ в соответствии с ФГОС ООО | «Краснояружская СОШ №1» июнь-август | Локальные акты, обеспечивающие условия реализации ФГОС ООО и достижение планируемых результатов | Руководитель МОУ «Краснояружская СОШ №1» |
| 1.5. | Внесение изменений в программу развития ОУ | до 01.09.2012 год | Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС | Руководитель МОУ «Краснояружская СОШ №1» |
| 2. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| 2.1. | Разработка и утверждение муниципального плана – графика введения ФГОС основного общего образования в образовательные учреждения Краснояружского района | июнь 2012г. | План – график введения ФГОС ООО | ЦМиСО |
| 2.2. | Создание муниципального Координационного Совета по подготовке и введению ФГОС | июнь-август 2012г. | Положение о муниципальном Координационном совете по введению ФГОС ООО | МУ «Управление образования администрации Краснояружского района» ЦМиСО |
| 2.3. | Организация консультаций со школьным координатором введения ФГОС | в течение 2012-2013г.г. | Консультации | ЦМиСО |
| 2.4. | Создание рабочей группы, координирующей научно-методическое сопровождение подготовки в МОУ «Краснояружская СОШ №1» к введению ФГОС основного общего образования | январь 2012 г. | Приказ о создании рабочей группы | МУ «Управление образования администрации Краснояружского района» |
| 2.5. | Проведение заседаний рабочей группы | ежеквартально 2012-2013г.г. | Совещания | МУ «Управление образования администрации Краснояружского района» |
| 2.6. | Определение моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности детей и молодежи | июнь-август 2013г. | Муниципальная модель взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей | МУ «Управление образования администрации Краснояружского района», МОУ «Краснояружская СОШ №1», МОУ «ДОД» |
| 2.7. | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся | В течение всего периода реализации | Договоры о совместной деятельности учреждений общего и дополнительного образования | МУ «Управление образования администрации Краснояружского района», МОУ «Краснояружская СОШ №1», МОУ «ДОД» |
| 2.8. | Организация и проведение совещаний, семинаров-практикумов, круглых столов для руководителей общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, заместителей директоров, педагогов по вопросу создания условий для реализации ФГОС ООО | сентябрь-май 2012г. | План методической работы | МУ «Управление образования администрации Краснояружского района», ЦМиСО |
| 2.9. | Организация взаимодействия с ОГАОУ ДПО БелРИПКППС по вопросам методического сопровождения введения ФГОС ООО в образовательных учреждениях города | В течение 2012-2013 учебного года | Консультации, участие в семинарах | ЦМиСО |
| 2.10. | Организация участия образовательных учреждений Краснояружского района в муниципальном мониторинге введения ФГОС | По запросу | Мониторинг | МУ «Управление образования администрации Краснояружского района» |
| 2.11. | Создание постоянно-действующих консультационных пунктов; организация и проведение семинаров по вопросам введения ФГОС ООО | В течение всего периода реализации | План методической работы | ЦМиСО |
| 2.12. | Участие в региональных, совещаниях и других организационно-методических мероприятиях по вопросам подготовки к введению ФГОС ООО | ОГАОУ ДПО БелРИПКППС | План работы ОГАОУ ДПО БелРИПКППС | ЦМиСО |
| 2.13. | Организация и проведение муниципальных семинаров и совещаний по вопросам подготовки к введению ФГОС ООО | 1 раз в квартал | Семинары и совещания | Рабочая группа |
| 2.14. | Организация работы в ОУ по изучению концепции новых образовательных стандартов ООО | 2012 г. |  | МУ «Управление образования администрации Краснояружского района», ЦМиСО |
| 2.15. | Методический Совет «Управленческие и педагогические технологии в обеспечении современного качества образования в рамках ФГОС» | 2012-2013г. | План методической работы | ЦМиСО |
| 2.16. | Обеспечение подготовки базовых общеобразовательных учреждений (МОУ «Краснояружская СОШ №1») к введению ФГОС ООО с 1 сентября 2012 года | июнь-август 2012 года | Критерии готовности ОУ к введению ФГОС ООО | Руководитель МОУ «Краснояружская СОШ №1» |
| 2.17. | Организация работы по сопровождению деятельности базовой МОУ «Краснояружская СОШ №1» | 2012-2013г. | Методический десант | ЦМиСО |
| 2.18. | Презентация промежуточных результатов и методических наработок подготовки к введению ФГОС ООО в базовых школах | 2012-2013г. | Диссеминация опыта | ЦМиСО |
| 2.19. | Обеспечение введения ФГОС во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях | с 1 сентября 2013 года | Приказ Управления образования | МУ «Управление образования администрации Краснояружского района», руководители общеобразовательных учреждений района |
| 2.20. | Определение педагогов - тьютеров для организации обучения по вопросам введения ФГОС ООО | 2012 - 2013г.г. | Региональный план – график повышения квалификации | МУ «Управление образования администрации Краснояружского района», ЦМиСО |
| Научно-методическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| 3.1. | Использование инструктивно- методических писем и методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО | В течение всего периода реализации | Выполнение рекомендаций | Руководитель МОУ «Краснояружская СОШ №1» |
| 3.2. | Подготовка методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы образовательного учреждения на основе требований федерального государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида образовательного учреждения | 2012 год | Методические рекомендации по разработке основной образовательной программы образовательного учреждения | ЦМиСО |
| 3.3. | Подготовка рекомендаций по разработке нормативно-правового обеспечения деятельности образовательного учреждения в условиях перехода к федеральному государственному образовательному стандарту (Устав, локальные акты и т.д.) | сентябрь 2012 год - сентябрь 2013 года | Рекомендации по разработке нормативно-правового обеспечения деятельности образовательного учреждения; Положения о деятельности в условиях реализации ФГОС | ЦМиСО |
| 3.4. | Разработка методических рекомендаций для руководителей образовательных учреждений и учителей 5 – 9 классов по вопросам реализации программ основного общего образования (в соответствии с ФГОС): - программа духовно-нравственного развития; - программа развития универсальных учебных действий обучающихся; - программа профильной ориентации обучающихся; - программа формирования культуры безопасности и здорового образа жизни; - программа формирования и развития ИКТ-компетентности; - программа исследовательской и проектной деятельности; - программа социальной деятельности; - программа коррекционной деятельности | 2013 год | Методические рекомендации по вопросам реализации программ основного общего образования | ЦМиСО |
| 3.5. | Методические рекомендации: «Системно-деятельностный подход – основа реализации ФГОС ООО» | 2012 г | Методические рекомендации по применению системно-деятельностного подхода в обучении учащихся | ЦМиСО |
| 3.6. | Освоение и внедрение электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС основного общего образования | 2013г. | Электронные образовательные ресурсы | Руководитель МОУ «Краснояружская СОШ №1» |
| 3.7. | Проведение консультаций по преемственности реализации ФГОС начального, основного, среднего (полного) общего образования (предметные линии, воспитание и социализация, развитие универсальных учебных действий, система оценки достижений планируемых результатов) | май 2013г. | Консультации | ЦМиСО |
| 3.8. | Методическое сопровождение апробации использования учебного оборудования для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО в образовательных учреждениях города | В течение 2012-2013 учебного года | Рекомендации | ЦМиСО |
| 3.9. | Участие в региональном мониторинге хода реализации основной образовательной программы основного общего образования | По мере введения системы мониторинга | Мониторинг | ЦМиСО, руководитель МОУ «Краснояружская СОШ №1» |
| 3.10. | Формирование муниципального заказа на УМК 2012-2013 учебного года с учетом введения ФГОС ООО | март-апрель 2012г. | Муниципальный заказ на УМК | ЦМиСО, руководитель МОУ «Краснояружская СОШ №1» |
| 3.11. | Освещение на августовской конференции педагогических и руководящих работников вопроса «Подготовка к введению ФГОС ООО» | август 2012 года | Решение августовской конференции | Управление образования |
| 3.12. | Проведение августовских педагогических советов в МОУ по введению ФГОС ООО | август 2012 года | Решение педагогического совета в части введения ФГОС ООО | Руководители МОУ Краснояружского района |
| 3.13. | Участие в обеспечении научно- методического сопровождения базовой школы МОУ «Краснояружская СОШ №1» в условиях введения ФГОС ООО, организация распространения педагогического опыта школы | 2013-2014 годы | План методической работы | ЦМиСО, руководитель МОУ «Краснояружская СОШ №1» |
| 3.14. | Создание муниципального банка инновационного опыта педагогических работников и образовательных учреждений | с сентября 2012 | муниципальный банк инновационного опыта педагогических | ЦМиСО |
| 3.15. | Групповое и индивидуальное консультирование по вопросам введения ФГОС ООО с привлечением тьюторского, научно-преподавательского состава ВУЗов | 2012-2015 годы | План-график консультаций | ЦМиСО |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| 4.1. | Выявление степени укомплектованности образовательных учреждений педагогическими кадрами, уровня их квалификации и готовности педагогических работников ФГОС ООО. Составление прогноза обеспечения педагогическими кадрами на перспективу | 2012 -2015 годы | Банк вакансий по результатам мониторинга | Управление образования, руководители МОУ |
| 4.2. | Организация и проведение проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования и на базе образовательных учреждений города: руководителей образовательных учреждений; руководителей предметных методических объединений; учителей 5 –х классов | январь 2013 – июнь 2013г. | План – график проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС | ЦМиСО |
| 4.3. | Организация повышения квалификации учителей, директоров, заместителей директоров по вопросам введения ФГОС ООО | В соответствии с планом-графиком | График курсовой подготовки | Руководители МОУ, ЦМиСО |
| 4.4. | Организация и проведение консультаций, семинаров, мастер-классов, открытых уроков и занятий по проблемам перехода на ФГОС ООО | В течение 2012-2013 учебного года | Планы РМО | Руководители РМО, методисты ЦМиСО |
| 4.5. | Обобщение и диссеминация организационного и педагогического опыта базовой школы МОУ «Краснояружская СОШ №1» по вопросам введения ФГОС ООО | 2013-2015 г.г. | План диссеминации | ЦМиСО, руководитель базового ОУ МОУ «Краснояружская СОШ №1» |
| 4.6. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ Корректировка заявок на курсы повышения квалификации | 1 раз в год | Выбор программ из реестра Педагогической академии | ЦМиСО |
| 4.7. | Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. | 1 раз в год | Методический десант | ЦМиСО |
| 4.8. | Реализация плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников МОУ по введению ФГОС ООО Обучение школьных координаторов введения ФГОС | В соответствии с региональным планом-графиком ПК | План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников МОУ | ЦМиСО |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| 5.1. | Разработка медиа-плана информирования общественности о введении ФГОС основного общего образования через средства массовой информации, образовательный портал МУ «Управление образования администрации района» | 2012г. |  | ЦМиСО, руководители ОУ |
| 5.2. | Информирование общественности о введении ФГОС основного общего образования | январь-декабрь 2012г. | Статьи в рубрике «Образовательная среда» в муниципальной газете «Ореховские вести» | Управление образования МОУ ДПО «Методический центр ПКПР» |
| 5.3. | Проведение родительских собраний и консультаций с родителями будущих пятиклассников по проблемам введения ФГОС ООО | апрель-май 2012г. | Родительские собрания | Руководители ОУ |
| 5.4. | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС | май ежегодно | Анкетирование | Управление образования, руководители МОУ |
| 5.5. | Обобщение педагогического опыта педагогов, участвующих в апробации ФГОС ООО | 2013-2014 год | Издание методических сборников на бумажном и электронном носителях | ЦМиСО |
| 5.6. | Организация публичной отчетности образовательных учреждений о ходе и результатах введения ФГОС ООО | Ежегодно июнь-август | Публичный отчёт | Управление образования, руководители МОУ |
| 6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| 6.1. | Расчет потребностей расходов ОУ в условиях реализации ФГОС ООО (муниципальное задание) | август 2012г. | Муниципальное задание | Руководители ОУ |
| 6.2. | Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | январь-май 2012г. | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование | Руководители ОУ |
| 6.3. | Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | январь-август 2012г. | Создание комфортного школьного пространства | Руководители ОУ |
| 7. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| 7.1. | Разработка перечня учебного оборудования, необходимого для введения ФГОС ООО | март 2012г. | перечень учебного оборудования, необходимого для введения ФГОС ООО | Рабочая группа Руководители ОУ |
| 7.2. | Знакомство с перечнем минимально необходимого учебного и компьютерного оборудования, наглядных пособий, программного обеспечения для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО с учетом вида и численности обучающихся в ОУ | апрель 2013г. | Создание комфортного школьного пространства | Рабочая группа Руководители ОУ |
| 7.3. | Заключение контрактов (договоров) по поставке оборудования в муниципальные общеобразовательные учреждения согласно представленных заявок | 2012 – 2014г.г. | контракты по поставке оборудования | Руководители ОУ |
| 7.4. | Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой по ФГОС ООО. | 2012 – 2014г.г. | Заказ учебной и учебно-методической литературой по ФГОС ООО | ЦМиСО |
| 7.5. | Подготовка объектов инфраструктуры ОУ в соответствии с требованиями к реализации ФГОС ООО | до 2014г. | Инвентаризация материально-технической, учебно-методической, информационной базы | Руководители ОУ |
| 7.6. | Создание рабочих зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, обеспечивающих возможность для организации урочной и внеурочной деятельности | до 2014г. | Создание комфортного школьного пространства | Руководители ОУ |